NAČRT ZA KREPITEV UPRAVNIH ZMOGLJIVOSTI V IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

2021–2027

Verzija 2.0

Marec 2025

Kazalo vsebine

1.	Uvod in cilji načrta	3

2.	Uporabljena metodologija za pripravo načrta	3

3.	Analiza stanja	4

3.1	Analiza razmer na podlagi vprašalnika OECD	5

3.2	Analiza razmer na podlagi Poročila o državi - Slovenija 2019, Priloge D: Naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo	6

3.3 Analiza razmer na podlagi razprave z deležniki v pripravi predloga Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 in Programa EKP 2021–2027	7

3.4	Analiza razmer na podlagi razprave z deležniki v okviru posveta in delavnice ob posodobitvi dokumenta	7

3.5.        Analiza razmer na podlagi rezultatov ankete med deležniki o željah in potrebah na področju krepitve administrativne usposobljenosti	8

4.	Opredelitev ukrepov in kazalnikov	9

4.1        Ukrepi in aktivnosti za krepitev upravnih zmogljivosti	9

Ukrepi prvega stebra	10

Ukrepi drugega stebra	11

Ukrepi tretjega stebra	11

4.2	Kazalniki v povezavi z ukrepi	11

5. Financiranje ukrepov	15

6. Izvajanje načrta	15

Priloga A. Analiza na podlagi vprašalnika OECD	16

- Uvod in cilji načrta

Dobro upravljanje je ključni element gospodarskega razvoja in kohezijske politike, saj povečuje učinkovitost naložb in njihov učinek ter izboljšuje delovanje javne uprave na vseh ravneh. Upravna zmogljivost pomeni sposobnost javne uprave, da učinkovito upravlja in uporablja sredstva EU v celotnem naložbenem ciklu, kar prispeva k uspešnemu izvajanju kohezijske politike. Močan institucionalni okvir in kakovostne prakse prinašajo dodano vrednost naložbam, zato je nujno vlagati v dobro upravljanje ter krepiti zmogljivosti za učinkovito upravljanje skladov EU in oblikovanje naložbenih strategij.

Z Načrtom za krepitev upravnih zmogljivosti v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 (v nadaljevanju: Načrt) želimo nasloviti naslednje cilje:

- Izboljšanje zmogljivosti strateškega in operativnega upravljanja

- Povečanje usposobljenosti upravičencev

- Ustvarjanje podpornih pogojev za učinkovito izvajanje z dodano vrednostjo

Navedene cilje bomo dosegli preko treh stebrov, ki slonijo na metodologiji Evropske komisije in OECD. Preko njih bomo zagotovili razpoložljivost izkušenega, usposobljenega in motiviranega osebja, učinkovitost in strateško naravnanost sistema izvajanja ter sisteme in orodja za zmanjšanje tveganj ter povečanje učinkovitosti upravičencev in deležnikov.

V nadaljevanju je predstavljena uporabljena metodologija in analiza ter pregled ukrepov za krepitev dobrega upravljanja in upravne zmogljivosti za kohezijsko politiko EU. Načrt vsebuje še predstavitev ključnih izvedbenih mehanizmov izvajanja ukrepov in njihovega spremljanja.

- Uporabljena metodologija za pripravo načrta

Metodološka izhodišča so smiselno utemeljena na praktični zbirki orodij, ki jih je izdala Evropska komisija. Izhajamo iz opredelitve prednosti in pomanjkljivosti ter s tem povezanih ukrepov za krepitev dobrega upravljanja in upravne zmogljivosti za kohezijsko politiko EU glede na ključna področja izzivov, ki smo jih smiselno prilagodili v tri stebre.

Steber 1: Upravljanje ljudi v organizacijski strukturi

- strateški pristop za kadrovsko usposabljanje in razvoj zaposlenih v institucijah, vključenih v izvajanje

- izboljšanje upravljanja s kompetencami

- prožnost zaposlenih z boljšim upravljanjem in mobilnostjo

Steber 2: Organizacija, strateško načrtovanje, koordinacija in izvajanje

- strateški in vključujoči pristop pri programiranju

- zagotavljanje ustrezne organizacijske strukture

- strateško upravljanje izvajanja

- optimizacija koordinacije in komunikacije

Steber 3: Podpora upravičencem in drugim deležnikom

- aktivno vključevanje upravičencev in drugih deležnikov v procese programiranja in izvajanja

- dvig kompetenc upravičencev

Ljudje so hrbtenica vsake organizacije. Prvi steber se nanaša na učinkovito upravljanje in s tem povezane izzive. Ključni dejavnik uspeha pri upravljanju sredstev je zagotavljanje pravočasne razpoložljivosti izkušenega, usposobljenega in motiviranega osebja.

Organizacijski steber obravnava sisteme, orodja, procese in kulturo, ki morajo biti usklajeni s strateškimi cilji ter podprti z agilnim upravljanjem za učinkovito odločanje. Jasno dodeljene odgovornosti in opredeljeni odnosi med ključnimi organi povečujejo učinkovitost izvajanja programov. Sistemi in orodja, kot so smernice in postopki, prispevajo k boljšemu delovanju in zmanjšujejo tveganja. Prav tako zajema celoten naložbeni cikel, od strateškega načrtovanja do izvedbe, vključevanja deležnikov ter spremljanja in vrednotenja.

Tretji steber posebej obravnava upravičence in druge deležnike za  učinkovito izvajanje kohezijske politike.

Za opredelitev ukrepov, s katerimi je mogoče odpraviti pomanjkljivosti, smo ob pripravi dokumenta izhajali iz treh različnih virov informacij, ob njegovi posodobitvi pa smo uporabili še dodatne vire, ki so navedeni v tretjem poglavju.

- Analiza stanja

Pred opredelitvijo rešitev in ukrepov je ključna analiza stanja. Ob pripravi dokumenta so bile analizirane tri različne vrste informacij in podatkov na podlagi:

- posebnega v naprej pripravljenega vprašalnika OECD,

- Poročila o državi - Slovenija 2019, Priloge D: Naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo in

- razprave z deležniki v pripravi predloga Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo 2021–2027 ter Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 (v nadaljevanju: Program).

Poleg omenjenega je bila analiza stanja in ukrepov oblikovana na podlagi preteklih izkušenj ter priporočil posameznih revizij, vrednotenj in priporočil uporabnikov v preteklih obdobjih.

Ob posodobitvi dokumenta je organ upravljanja izvedel posvet na temo administrativne usposobljenosti, na katerega so bili vabljeni različni deležniki (med njimi posredniška telesa, razvojne agencije, občine, združenja, člani odbora za spremljanje idr.) ter posebno delavnico na temo priprave kazalnikov. Med deležniki je bila opravljena tudi anketa o potrebah in željah, posredniška telesa pa so bila dodatno zaprošena za analizo stanja. Vse te aktivnosti so služile kot vir informacij za posodobitev dokumenta skupaj z ukrepi in kazalniki.

  - Analiza razmer na podlagi vprašalnika OECD

Na podlagi posebnega vnaprej pripravljenega vprašalnika OECD za analizo razmer je v prilogi A glede na s strani OECD predlagane štiri stebre/cilje prikazan opis glavnih izzivov za možne izboljšave (opisane so zgolj tiste prakse, kjer so zaznane slabosti oz. zgolj delno delujoče prakse obravnavanega področja). Povzemamo glavne ugotovitve, celotna analiza pa je dostopna v prilogi A.

Cilj prvega stebra je pritegniti in zaposliti ustrezne kandidate za učinkovito delovanje organa upravljanja. Z različnimi metodami je treba razviti in kasneje tudi nadgrajevati model tehničnih in vodstvenih kompetenc, pomembnih za upravljanje evropskih sredstev. Vzpostaviti je treba strateški pristop k učenju in razvoju, ki omogoča učinkovito upravljanje evropskih sredstev ter omogoča zaposlenim, da so opremljeni s potrebnimi znanji, spretnostmi in vedenji za dosego ciljev. Na ta način se vzpostavlja tudi stalno izboljševanje zmogljivosti organizacije. Poleg omenjenega je treba vzpostaviti sistem, ki zaposlene motivira. Uspešni zaposleni so nagrajeni (npr. s posebnimi usposabljanji ali finančnimi spodbudami), hkrati pa so možni tudi drugi ukrepi  kot npr. mentorstvo ali dodatno usposabljanje, v skrajnem primeru pa celo odpoved.

V okviru drugega in tretjega stebra je ugotovljeno, da upravljavski organi delujejo v kompleksnem in večplastnem okolju, zato morajo organizacijske strukture zagotavljati jasno podajanje navodil in zagotavljanje odgovornosti pri sprejemanju odločitev. Organizacija mora biti dovolj fleksibilna, da omogoča ponovno dodeljevanje virov, kadar je to potrebno, in upošteva mnenja različnih notranjih in zunanjih deležnikov. Organizacijsko strukturo je treba redno (npr. pred začetkom vsakega programskega obdobja) pregledati in ustrezno prilagoditi oz. posodobiti. Sistemi, protokoli in procesi, podprti z IT sistemi, lahko pomagajo zaposlenim pri boljšem sodelovanju in sprejemanju ključnih odločitev. Organizacija mora zagotavljati tudi ustrezne kanale za proaktivno in ažurno izmenjavo izkušenj, informacij, dobrih praks, ipd., ne samo med zaposlenimi znotraj organizacije, pač pa tudi med različnimi deležniki oz. organizacijami, ki sodelujejo v procesih izvajanja in koriščenja evropskih sredstev. Take informacije so npr. zakonodajne spremembe, pravilniki, navodila, primeri dobrih praks, ipd.

Zagotoviti je torej treba učinkovito koordinacijo med notranjimi in zunanjimi deležniki v vseh fazah izvajanja programov. Poudarek je na uporabi formalnih in neformalnih mehanizmov in ukrepov za koordinacijo ter redna in pravočasna izmenjava informacij med različnimi deležniki. Poleg tega je pomembno tudi zbiranje povratnih informacij od deležnikov za izboljšanje učinkovitosti koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev formalnih mehanizmov dialoga, kot so npr. tematske mreže in delovne skupine, za povezovanje različnih deležnikov.

Pri četrtem stebru je ugotovljeno, da je pomembna uporaba različnih orodij in platform za izmenjavo informacij za prejemnike sredstev, vključno z fizičnimi omrežji in spletnimi platformami. Redno je treba deliti informacije o izvajanju programa s prejemniki (npr. četrtletno) ter aktivno spodbujati izmenjavo informacij med prejemniki sredstev o skupnih izzivih in dobrih praksah pri izvajanju programa (npr. z organizacijo mehanizmov, kot so redne delavnice, medresorske delovne skupine, srečanja med različnimi deležniki itd.). Eden od elementov je tudi aktivno posvetovanje z različnimi strokovnimi organizacijami (npr. svetovalci, gospodarskimi zbornicami itd.) za podporo dejavnostim krepitve kapacitet prejemnikov sredstev. Priporoča se redno zbiranje potreb različnih zunanjih deležnikov (poleg prejemnikov programa) npr. preko anket, raziskav, fokusnih skupin itd., ki lahko pripomorejo k organiziranju ustreznih izobraževanj oz. sprejemanju ustreznih ukrepov, ne samo za krepitev kompetenc, pač pa tudi za boljše izvajanje procesa evropske kohezijske politike.

  - Analiza razmer na podlagi Poročila o državi - Slovenija 2019, Priloge D: Naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo

V prilogi D Poročila o državi - Slovenija 2019 so predstavljena predhodna stališča služb EK o prednostnih področjih za naložbe in okvirni pogoji za učinkovito izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Ta priloga je bila podlaga za dialog med Slovenijo in službami EK glede načrtovanja Programa v zvezi s sredstvi kohezijske politike (ESRR, KS in ESS+).

Evropska komisija je izpostavila naslednje dejavnike za učinkovito izvajanje kohezijske politike, kjer so potrebna dodatna prizadevanja za povečanje upravne zmogljivosti, ki je ključna za učinkovito upravljanje in izvajanje skladov:

- Močna podpora in udeležba socialnih partnerjev, lokalnih organov in drugih javnih organov ter deležnikov, ki so bistveni za učinkovito izvajanje.

- Okrepljen dialog in večje zmogljivosti posredniških teles in končnih upravičencev za pripravo in izvajanje projektov; osredotočanje na nadaljnje povečevanje upravne zmogljivosti posredniškega  telesa, pristojnega za celostne teritorialne naložbe.

- Zmanjšanje upravnega bremena, izboljšani in poenostavljeni postopki ter odprava pretiranih zahtev glede dokumentacije in birokracije za predloge projektov.

- Delovanje informacijskih sistemov, da se omogoči ustrezno spremljanje in izvajanje sredstev EU.

- Večja učinkovitost sistema javnega naročanja z zagotavljanjem vsebinske in informacijske podpore deležnikom, rezultat česar bo izboljšana konkurenca na področju javnega naročanja, zlasti zmanjšanje števila netransparentnih postopkov in deleža postopkov z eno ponudbo.

- Priprava in izvajanje načrta za krepitev upravne zmogljivosti za učinkovito upravljanje in uporabo sredstev EU.

- Izboljšani in učinkovitejši ukrepi za preprečevanje in odpravljanje nasprotij interesov, goljufij in korupcije.

- Širša uporaba finančnih instrumentov in/ali prispevkov za slovenski razdelek pri skladu InvestEU za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke ali prihranke, tudi z zagotavljanjem sinergij z drugimi skladi EU.

- Upoštevanje izkušenj, pridobljenih v okviru različnih pobud, kot sta na primer pobuda za premogovniške regije v tranziciji ali pilotni projekt za regije v industrijski tranziciji, zlasti glede vpliva novih tehnologij, razogljičenja in spodbujanja vključujoče rasti.

- Krepitev usposobljenosti organa upravljanja, posredniških teles in po potrebi drugih deležnikov za izvajanje Listine o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

3.3 Analiza razmer na podlagi razprave z deležniki v pripravi predloga Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 in Programa EKP 2021–2027

Slovenija namenja veliko pozornosti izvajanju načela partnerstva tako v procesu priprave programskih dokumentov kot v procesu izvajanja. Partnerji so bili v procesu priprave Sporazuma o partnerstvu in Programa vključeni predvsem v analizo in opredelitev potreb, prednostnih nalog, razporeditev razpoložljivih sredstev in določitev načina izvajanja. Z vključenostjo partnerjev v načrtovanje, izvajanje, nadziranje in ocenjevanje projektov, ki prejemajo sredstva EU, dosegamo, da se sredstva porabljajo tam, kjer so najbolj potrebna in na najboljši možen način, saj so pri snovanju in izvajanju najučinkovitejših investicijskih strategij upoštevani vsi relevantni vidiki.

V razpravi s partnerji v obdobju od avgusta 2020 do 31. januarja 2022 so bile izpostavljene naslednje pobude za dodatna prizadevanja za povečanje upravne zmogljivosti (pobude so predstavljene posplošeno in strnjeno):

- krepitev usposobljenosti in zmogljivosti socialnih partnerjev in nevladnega sektorja za izvajanje različnih storitev in dejavnosti,

- krepitev usposobljenosti in zmogljivosti mestnih, lokalnih in regionalnih organov v izvajanju t.i. teritorialnih mehanizmov,

- krepitev usposobljenosti in zmogljivosti regionalne razvojne agencije oziroma razvojne agencije, ki sodelujeta pri upravljanju in spodbujanju  pravičnega prehoda premogovnih regij,

- krepitev usposobljenosti in zmogljivosti deležnikov, vključenih v pravični prehod premogovnih regij,

- krepitev faze projektnega načrtovanja, da se prepreči drobitev sredstev in za opredelitev t.i. celostnega ukrepanja pri npr. izvajanju teritorialnih pristopov ali drugih vsebinsko heterogenih področij, ko se vsebina upravičenosti širi in se lahko v ukrepanje vključuje bistveno širši krog upravičencev,

- krepitev kompetenc upravičencev in drugih deležnikov na področju razumevanja specifik izvajanja kohezijske politike (npr. kazalniki) ter na področju uporabe in izvajanja postopkov javnega naročanja,

- prilagoditev zahtev za upravičence v primeru spremljanja, poročanja in drugih izvedbenih projektnih fazah, ko je lahko administrativno breme nesorazmerno in mnogokrat preveliko glede na stopnjo sofinanciranja za posamezen projekt.

  - Analiza razmer na podlagi razprave z deležniki v okviru posveta in delavnice ob posodobitvi dokumenta

Slovenija je nadaljevala z izvajanjem načela partnerstva tudi ob načrtovani posodobitvi Načrta. V razpravi s partnerji v obdobju od septembra do konca decembra 2024 so bile predvsem v okviru posveta na temo krepitve administrativne usposobljenosti in delavnice namenjene posodobitvi kazalnikov izpostavljene naslednje pobude:

Pomanjkanje osebja in usposabljanje:

- Udeleženci opozarjajo na veliko fluktuacijo kadrov in posledično na pomanjkanje usposobljenega in izkušenega osebja, kar ovira vsakodnevno delo in izvajanje ukrepov.

- Potrebna je sistematična uvedba usposabljanj, ki vključujejo celosten vpogled v kohezijsko politiko, specifična znanja in prilagojene programe za nove zaposlene.

- Usposabljanja morajo zajeti tudi vodstva ministrstev, da bodo bolje razumela procese in odgovornosti.

Pomanjkanje motivacije in sistema spodbud:

- Izziv je pomanjkanje sistema spodbud, da  bi se ljudje prijavili na delovna mesta v javni upravi.

- Zaposleni v javni upravi se soočajo z nezadostnimi finančnimi spodbudami, kljub zahtevnejšim nalogam in odgovornostim na področju kohezijske politike.

- Udeleženci opozarjajo na omejene možnosti nagrajevanja in napredovanja ter predlagajo razvoj sistema nagrajevanja, ki bi izboljšal motivacijo in pripomogel k zadržanju obstoječega kadra.

- Izpostavljen je boljši stik z rezultati dela in osredotočenost na učinke projektov, kar bi prispevalo k večji motivaciji zaposlenih ter jim pomagalo bolj jasno prepoznati smisel in vrednost svojega dela.

Sistematičnost in usklajenost aktivnosti:

- Aktivnosti za krepitev zmogljivosti niso strukturirane, usklajene med ministrstvi in centralno spremljane.

- Potrebno je vzpostaviti sistem spremljanja in vrednotenja z jasnimi orodji za zbiranje podatkov o učinkovitosti in relevantnosti ukrepov.

Jasne usmeritve in kompetenčni modeli:

- Udeleženci si želijo jasnih navodil, poenotenja postopkov in delitve nalog med organi (npr. organ upravljanja, posredniška telesa, Upravna akademija).

- Predlagana je izdelava kompetenčnih modelov za specifične naloge (npr. kontrolorji), ki bi omogočili boljši izbor kadrov in usmerjeno usposabljanje.

- Predlagana je ustanovitev Akademije Kohezije, ki bi zagotavljala izobraževanja in služila kot repozitorij informacij ter znanj za strokovnjake.

Kazalniki in orodja za zbiranje podatkov:

- Razviti predlogi kazalnikov predstavljajo trdno osnovo za nadaljnje delo, vendar pogosto zahtevajo še jasnejšo kvantifikacijo (kriterije uspešnosti), ki bo določena glede na celostno oceno stanja ob zaključku priprave dokumenta.

- Smiselno je uporabiti obstoječa orodja za zbiranje podatkov, dopolnjena z novimi rešitvami za merjenje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

3.5. Analiza razmer na podlagi rezultatov ankete med deležniki o željah in potrebah na področju krepitve administrativne usposobljenosti

Organ upravljanja je v novembru 2024 izvedel anketo o željah in potrebah na področju administrativne usposobljenosti z namenom, da dobi vpogled, kaj deležniki, ki sodelujejo v procesu izvajanja EKP, najbolj potrebujejo. Anketa je bila posredovana sodelavcem znotraj OU, posredniškim telesom s prošnjo za deljenje, obema kohezijskima regijama in ZMOS-u z enako prošnjo, obema SPP regijama, članom OzS in vodstvu Direktorata za kakovost na MJU. Anketa je bila objavljena tudi v Viziji koheziji. Zajemala je 11 vsebinskih vprašanj in 2 demografski vprašanji, v katerih smo spraševali, kje v strukturi izvajanja so anketirani zaposleni in koliko časa delajo na področju EKP.

Če upoštevamo odgovore pri različnih vprašanjih, lahko strnemo nekaj ugotovitev:

- Manjka jasnih navodil, kako uporabljati DNSH, zato si anketiranci želijo poglobiti znanja iz tega področja. Razmišljajo o možnosti, da se na temo DNSH ustanovi delovno skupino oz. koordinacijo.

- Drugo področje, kjer je zaznati pomanjkanje znanja/izkušenj in se pojavlja želja po dodatnih izobraževanjih/delovnih skupinah/koordinacijah, je področje poenostavljenih oblik stroškov.

- Glede zakonodaje in predpisov lahko razberemo, da je potreba po bolj poenotenih pravilih/predpisih, ki so med seboj kompatibilni oz. prilagojeni. Npr. usklajenost nacionalne zakonodaje s predpisi EU.

- Iz različnih odgovorov sledi ugotovitev, da je treba poenostaviti postopke na različnih področjih, zato da bi ti lahko hitreje tekli in bi se zmanjšalo administrativno breme.

- Razberemo lahko tudi, da si anketiranci želijo bolj odločne in jasne vloge OU (predvsem v podajanju jasnih navodil, ažurnih informacij, koordinaciji med deležniki ipd.) ter tudi več usposabljanj s strani OU.

- Znanja in programi, ki bi vprašanim lahko olajšali delo, se nanašajo predvsem na uporabo programov in aplikacij povezanih z umetno inteligenco.

- Anketiranci se zanimajo tudi za izobraževanja v smislu »train the trainer«, teambuildinge med organizacijami, izmenjave dobrih praks in oglede projektov (v smislu boljše povezave z rezultati dela) ter izmenjave med organizacijami.

- Opredelitev ukrepov in kazalnikov

Na podlagi opravljene dodatne analize je posodobljen nabor različnih možnosti za podpiranje krepitve upravnih zmogljivosti. Ključni ukrepi, ki vključujejo razvoj ustreznih struktur, sistemov in človeških virov, so zasnovani za izboljšanje učinkovitosti, preglednosti in usklajenosti pri izvajanju politik in programov povezanih z evropskimi sredstvi.

4.1 Ukrepi in aktivnosti za krepitev upravnih zmogljivosti

Ukrepi so razdeljeni na tri stebre, ki so opisani v 2. poglavju in jih še enkrat povzemamo:

| Steber | Cilj |
| --- | --- |
| Upravljanje ljudi v organizacijski strukturi | Zagotovitev izkušenega, usposobljenega in motiviranega osebja. |
| Organizacija, strateško načrtovanje, koordinacija in izvajanje | Strateška naravnanost in učinkovit sistem izvajanja. |
| Podpora upravičencem in drugim deležnikom | Zagotavljanje sistemov in orodij, ki pomagajo zmanjšati izpostavljenost tveganjem upravičencev in drugih deležnikov ter izboljšati njihovo učinkovitost. |

V okviru prvega in tretjega stebra, ki se nanašata na človeške vire, bomo zagotovili pravočasno razpoložljivost usposobljenega in motiviranega osebja, kar je ključnega pomena za uspešno upravljanje skladov. Ključni organi za upravljanje sredstev bodo imeli jasno in celovito kadrovsko strategijo. Poleg tega bomo izvajali ukrepe za odpravljanje vrzeli v usposobljenosti, omogočili mobilnost in prožnost kadrov ter zagotavljali ustrezno strokovno usposabljanje in razvoj kompetenc.

V okviru organizacije in strateškega načrtovanja bomo razvili dobro zasnovano organizacijsko strukturo, ki bo podpirala oblikovanje in izvajanje politik ter omogočala uspešno delovanje javnih institucij. Ključni organi za upravljanje sredstev bodo imeli jasno opredeljene institucionalne in regulativne okvire, odgovornosti in naloge. Zagotovili bomo preprosto, pregledno in usklajeno organizacijsko strukturo, ki bo omogočala učinkovito izvajanje nalog in prilagodljivost na spreminjajoče se okoliščine. Vzpostavili bomo učinkovite mehanizme usklajevanja in komunikacije med različnimi strukturami.

Za zagotavljanje preglednega in učinkovitega dela bomo zasnovali jasne in usklajene postopke, smernice, priročnike, navodila ter obrazce. Razvili bomo sisteme za upravljanje ažurnih informacij, ki bodo zagotavljali podatke za spremljanje, izboljšanje kakovosti in preglednosti odločanja. Uporabljali bomo IKT sisteme in kanale za učinkovito notranje in zunanje komuniciranje.

Sledijo temeljni ukrepi, za katere si bomo prizadevali v različnih fazah izvajanja kohezijske politike v Sloveniji. Razdelitev na stebre je v določenih primerih umetna, saj se ukrepi prelivajo med stebri oziroma se nanašajo na več stebrov hkrati, vendar so omenjeni samo enkrat. Razdelitev ohranjamo zaradi večje preglednosti ukrepov.

Ukrepi prvega stebra

- Priprava posebnega dokumenta namenjenega razvoju zaposlenih na organih, ki predstavljajo OU in PT (npr. akcijskega načrta za razvoj zaposlenih, strategije posameznega ministrstva, načrta izobraževanj, načrta izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu ipd.), znotraj katerih so tudi zaposleni na področju evropske kohezijske politike.

- Strokovna usposabljanja za OU in PT za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike.

- Oblikovanje programa uvajanja novo zaposlenih s strani OU tako za OU kot PT, ki med drugim vključuje uvodni izobraževalni paket ter možnost vzpostavitve sistema mentorstva.

- Pripravljena sistematizacija ključnih delovnih mest v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike z določitvijo minimalnih obveznih znanj in pripadajočih usposabljanj.

- Vzpostavitev spletnega učnega centra Akademija Kohezija, kjer so na voljo že izvedena izobraževanja, tematska izobraževanja, različna gradiva, posnetki ipd.

- Omogočitev izmenjave dobrih praks in ogledov projektov med različnimi deležniki znotraj evropske kohezijske politike, da se zaposleni na tem področju lažje povežejo z rezultati dela in ohranijo motiviranost za delo. Vzpostavljen sistem zbiranja in deljenja povratnih informacij o dobrih učinkih sodelovanja na projektih, seminarjih, izobraževanjih.

- Oblikovanje pilotnega programa notranje mobilnosti na OU.

- Oblikovanje predloga izmenjav v delovnem procesu/na delovnem mestu in študijskih obiskih med različnimi deležniki znotraj evropske kohezijske politike.

Ukrepi drugega stebra

- Vzpostavitev delujočega sistema izvajanja evropske kohezijske politike.

- Redno pregledovanje organizacijske strukture (npr. ob spremembi OSUN) zaradi zagotavljanja ustreznosti zahtevam Programa.

- Spodbujanje aktivnega sodelovanja z deležniki, vključenimi v sistem upravljanja in nadzora.

- Vzpostavitev intranetne strani in oglasne deske za objavo obvestil, internih aktov in dokumentov ter vzpostavitev hitrejšega komunikacijskega kanala za pretok informacij znotraj OU in med OU ter PT. Določitev sistema za zbiranje vseh informacij OU na enem mestu.

- Vzpostavitev tematskih mrež in delovnih skupin za povezovanje različnih deležnikov, če se med njimi pokaže potreba in želja.

- Vzpostavitev e-MA2.

- Vzpostavitev nove spletne strani www.evropskasredstva.si.

- Boljše načrtovanje in upravljanje sredstev na podlagi podatkov, tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev (izvedba analiz, študij in vrednotenj).

- Izboljšanje uporabe vrednotenj kot orodja za odločevalce (ukrepi za krepitev zmogljivosti osebja OU, PT in ostalih deležnikov v smislu kako oblikovati in izvajati vrednotenja).

- Redno zbiranje povratnih informacij o delovanja sistema izvajanja in nadzora od vseh vključenih v sistem (vključno s področjem preprečevanja goljufij in korupcije ter uporabe Listine o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov).

- Pripravljena Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in vsakoletni akcijski načrti.

Ukrepi tretjega stebra

- Razvoj modularne serije izobraževalnih seminarjev/praktičnih delavnic za upravičence in druge zainteresirane (npr. na naslednjih področjih: osnove kohezijske politike, mehanizmi financiranja EU, oblikovanje proračuna za naložbe, oblikovanje projektov in zahteve za prijavo, teritorialno sodelovanje, Strategija pametne specializacije, komuniciranje).

- Razvoj brezplačnih spletnih video vaj za upravičence o tem, kako zaprositi za evropska sredstva in jih upravljati, vključno z vprašanjem upravičenosti.

- Vzpostavitev participativnega procesa oblikovanja programskih dokumentov (med drugim preko dogodkov, spletne strani in Vizije kohezije).

- Razširitev kanalov, kjer se objavljajo javni razpisi.

- Zagotavljanje strokovne pomoči deležnikom preko dogodkov in mehanizmov za pomoč uporabnikom, kjer na enem mestu dobijo odgovore ali usmeritve za svoja vprašanja.

- Vzpostavljen sistem identifikacije potreb.

  - Kazalniki v povezavi z ukrepi

Osnovni namen kazalnikov je spremljanje, vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti ter doseganje ciljev Načrta. Z njimi merimo napredek pri doseganju ciljev in dobimo vpogled v to, katere ukrepe bi bilo treba izboljšati, prilagoditi, spremeniti ali dodati. Prispevajo k večji osredotočenosti na rezultate in do določene mere merijo napredek pri dobrem upravljanju ter krepiti zmogljivosti za učinkovito upravljanje skladov EU.

| Steber 1. Upravljanje ljudi v organizacijski strukturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrep | Aktivnost | Odgovornost za izvedbo | Sodelujoči deležniki | Časovnica | Predlagani rezultati/učinki | Vir financiranja (če relevantno) | Kazalnik (če relevantno) |
| 1.1. | Uvajanje novo zaposlenih. | Priprava programa uvajanja in gradiv za pripravnike oz. novo zaposlene. | OU | OU, PT | 2021–2027 | Zagotovitev strokovno usposobljenega kadra za izvajanje nalog OU in PT. | TP/nacionalno | Pripravljen program usposabljanja za pripravnike/novo zaposlene. |
| 1.2. | Strokovna usposabljanja za zaposlene na OU in PT za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. | Omogočiti zaposlenim kakovostna strokovna usposabljanja in izobraževanja tako na področjih, kjer so bila zaznana tveganja, kot na novih področjih, ter razvijanje spretnosti, izkušenj, tehničnih, upravljavskih in strateških zmogljivosti. | OU, PT | OU, PT | 2021–2029 | Zagotovitev strokovno usposobljenega kadra za izvajanje nalog OU in PT. | TP/nacionalno | Število organiziranih usposabljanj. |
| 1.3. | Profesionalni razvoj zaposlenih OU in PT za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. | Priprava posebnega dokumenta namenjenega razvoju zaposlenih na organih, ki predstavljajo OU in PT (npr. akcijskega načrta za razvoj zaposlenih, strategije posameznega ministrstva, načrta izobraževanj, načrta izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu ipd.), znotraj katerih so tudi zaposleni na področju evropske kohezijske politike. | OU, PT | OU, PT | 2021–2029 | Zagotovitev strokovno usposobljenega in motiviranega kadra za izvajanje nalog OU in PT. | TP/nacionalno | Pripravljen dokument namenjen razvoju zaposlenih tako na OU kot PT. |
| 1.4. | Pripravljen predlog vzpostavitve sistema mentorstva. | Preveriti pravne podlage in izvedbene možnosti za vzpostavitev sistema mentorstva znotraj OU za novo zaposlene. | OU | OU | 2021–2029 | Zagotovitev strokovno usposobljenega kadra za izvajanje nalog organa. | TP/nacionalno | Pripravljena analiza potrebnih pravnih sprememb in izvedbenih možnosti za vzpostavitev sistema mentorstva. |
| 1.5. | Profiliranje vlog v sitemu izvajanja evropske kohezijske politike. | Opis posameznih ključnih profilov v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike (npr. kontrolorji, potrjevalci vlog idr.) ter določitev obveznih usposabljanj za določen profil. | OU | OU, PT | 2021–2027 | Zagotovitev strokovno usposobljenega kadra za izvajanje nalog organa. | TP/nacionalno | Pripravljena sistematizacija ključnih delovnih mest v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike z določitvijo minimalnih obveznih znanj in pripadajočih usposabljanj. |
| 1.6. | Akademija Kohezija: spletni sistem izobraževanja. | Spletni učni center, kjer so na voljo že izvedena izobraževanja, tematska izobraževanja, različna gradiva, posnetki, uvajalni paket ipd. | OU | OU, PT | 2021–2029 | Zagotovitev strokovno usposobljenega kadra za izvajanje nalog organa. | TP/nacionalno | Vzpostavljen osnovni spletni sistem izobraževanja z možnostjo nadgradnje in dopolnjevanja. |

| Steber 2: Organizacija, strateško načrtovanje, koordinacija in izvajanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrep | Aktivnost | Odgovornost za izvedbo | Sodelujoči deležniki | Časovnica | Predlagani rezultati/učinki | Vir financiranja (če relevantno) | Kazalnik (če relevantno) |
| 2.1 | Vzpostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike. | Priprava enotne nacionalne kohezijske izvedbe uredbe, priprava enotnih navodil in smernic OU za upoštevanje na ravni vseh PO, upravičencev in drugih deležnikov. | OU | OU, PT in ostali deležniki vključeni v izvajanje EKP | 2021–2029 | Vzpostavljen delujoč sistem izvajanja evropske kohezijske politike. | TP/nacionalno | Sprejeta nacionalna izvedbena kohezijska uredba, navodila in smernice OU. Sprejet OSUN in Priročnik OU. Sprejet poslovnik OzS. |
| 2.2. | Spodbujanje aktivnega sodelovanja z deležniki, vključenimi v sistem upravljanja in nadzora. | Organizirani sklopi posvetovanj z deležniki za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021–2027 ter smiselno nadaljevanje v času izvajanja EKP. | OU | OU, EK, GZS, OZS, župani, državni svetniki, RRA, ESS, direktorji podjetij, NVO, … | 2021/2022; čas izvajanja EKP 2021-2027 (2021–2029) | Dvosmerna komunikacija med MKRR in deležniki bo prispevala k izboljšanju ključnih dokumentov in izvajanja programa. | TP/nacionalno | Zagotovitev posvetovanj z deležniki ter tehničnih sestankov z Evropsko komisijo. |
| 2.3. | Vzpostavitev nove spletne strani www.evropskasredstva.si. | Nova spletna stran za dostop do vseh informacij na enem mestu vezanih na VFO 2021-2027 in dostop do informacij predhodnih VFO kohezijske politike. | OU | OU, PT URSOO ter vsi drugi udeleženci ter upravičenci | 2021 in nato redno posodabljanje in vzdrževanje do 2030 | Ažuren in kakovosten dostop do informacij ter pomoč uporabnikom. | TP/nacionalno | Vzpostavljena spletna stran, ki se ažurno posodablja. |
| 2.4. | Spodbujanje sodelovanja in komuniciranja na več ravneh. | Z rednimi kolegiji, operativnimi sestanki ipd. se aktivno spodbuja medsebojno sodelovanje in dvosmerno komuniciranje tako znotraj OU kot med OU in PT. Spodbuja se sporočanje predlogov/rešitev/idej in tudi obveščanja ob morebitnih težavah. Tematska/usmerjena usposabljanja, izobraževanja, delovna srečanja, operativni sestanki, team buildingi bodo spodbudili sodelovanje in motiviranost zaposlenih. | OU | OU, PT, EK, URSOO in drugi deležniki, če relevantno | mesečno v obdobju 2021–2029 oziroma po potrebi za aktivnosti spoznavanja in sodelovanja | Boljše sodelovanje, izmenjava informacij in motiviranost zaposlenih. | TP/nacionalno | Zagotovitev rednih kolegijev, operativnih sestankov, team buildingov. |
| 2.5. | Vzpostavitev e-MA2. | Nadgradnja in prilagoditev informacijskega sistema (IS e-MA2). | OU | OU, PT in drugi deležniki. | 2021–2030 | Učinkovit informacijski sistem za podporo izvajanju, koriščenju in spremljanju kohezijskih sredstev. | TP/nacionalno | Vzpostavljen sistem e-MA2. |
| 2.6. | Izmenjava podatkov preko različnih IS in sodelovanje in izmenjava informacij med nosilci različnih IS. | Posodabljanje IS OU (e-MA2) ter uskladitev z ostalimi IS. Organiziranje rednih izmenjav z relevantnimi deležniki oz. nosilci drugih IS. | OU | OU, PT, MF, zunanji izvajalci | 2021–2029 | Smiselno medsebojno povezani IS in vzpostavljeni in delujoči kanali izmenjave informacij med deležniki. | TP/nacionalno | Število delujočih povezav med sistemi. |
| 2.7. | Boljše načrtovanje in upravljanje sredstev na podlagi podatkov. | Analize, študije, vrednotenja, prenos informacij, ugotavljanje težav in iskanje skupnih rešitev. | OU | OU, PT in drugi deležniki | Letno v obdobju 2021–2029 | Izboljšanje uporabe vrednotenj kot orodja za odločevalce. | TP/nacionalno | Izdelan letni načrt vrednotenj in število študij ter vrednotenj. |
| 2.8. | Vzpostavitev sistema spremljanja in upravljanja z nepravilnostmi in morebitnimi kršitvami človekovih pravic. | Redno zbiranje prejetih informacij za zagotovitev učinkovitega usklajevanja in sodelovanja v okviru sistema upravljanja in nadzora in možnost podajanja pritožb (vključno z informacijami glede izvajanja Listine o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v okviru kohezijske politike ter področjem preprečevanja goljufij in korupcije). | OU | OU, PT, UNP, institucije za varovanje človekovih pravic in drugi deležniki | 2021–2029 | Zagotovitev nadzora in možnost podajanja pritožb na omenjenih področjih. | TP/nacionalno | Vzpostavitev sistema spremljanja in upravljanja z nepravilnostmi in morebitnimi kršitvami človekovih pravic. Število prejetih pritožb glede listine in konvencije ter goljufij in nepravilnosti. Sprejeta Strategija OU za boj proti goljufijam v okviru PEKP 2021–2027 ter vsakoletni akcijski načrti. |
| 2.9. | Določitev sistema za zbiranje vseh informacij OU na enem mestu. | Vzpostavitev intranetne strani in oglasne deske za objavo obvestil, internih aktov in dokumentov ter vzpostavitev hitrejšega komunikacijskega kanala za pretok informacij znotraj OU in med OU ter PT. | OU | OU, PT | 2021–2029 | Boljše sodelovanje in izmenjava informacij. | TP/nacionalno | Vse informacije zbrane na enem mestu. Vzpostavljen enoten kanal za izmenjavo informacij tako znotraj OU kot med OU in PT. |

| Steber 3: Podpora upravičencem in drugim deležnikom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrep | Aktivnost | Odgovornost za izvedbo | Sodelujoči deležniki | Časovnica | Predlagani rezultati/učinki | Vir financiranja (če relevantno) | Kazalnik (če relevantno) |
| 3.1. | Sodelovanje deležnikov pri sooblikovanju programskih dokumentov ter drugih dokumentov v obdobju izvajanja. | Organizacija posvetov v času programiranju in sprejemanje pobud ter predlogov za Sporazum o partnerstvu ter Program EKP 2021–2027 ter drugih dokumentov, ki se sprejemajo v času izvajanja. | OU | OU, PT, upravičenci in drugi deležniki. | 2021–2027 | Vpogled v potrebe in mnenja upravičencev, kar bo izboljšalo izvajanja programa. | TP/nacionalno | Organizacija posvetovanj in vzpostavljen kanal za sprejemanja predlogov. |
| 3.2. | Usposabljanja za upravičence in druge deležnike za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. | Usposabljanja, informativni dogodki in delavnice na različnih področjih. | OU, PT | OU, PT, upravičenci in drugi deležniki. | 2021–2029 | Usposobljeni upravičenci za uspešno izvajanje programov ter projektov in s tem kohezijske politike | TP/nacionalno | Število organiziranih usposabljanj, informativnih dogodkov in delavnic. |
| 3.3. | Sistem za identifikacijo potreb. | Izvedba anket o željah in potrebah. | OU | OU, PT, upravičenci in drugi deležniki. | 2021–2029 | Bolj ciljno usmerjeni ukrepi glede na identificirane potrebe. | TP/nacionalno | Število izvedenih anket. |
| 3.4. | Dejavno in ažurno obveščanje v zvezi z evropskimi sredstvi v Sloveniji. | Razširitev kanalov objavljanja javnih razpisov in drugih relevantnih informacij na družbena omrežja, Vizijo kohezijo … | OU | OU, PT, upravičenci in drugi deležniki. | 2021–2029 | Boljša informiranost upravičencev in potencialnih upravičencev o možnostih sofinanciranja iz evropske kohezijske politike. | TP/nacionalno | Zagotovitev objav na spletni strani, družbenih omrežjih in Viziji koheziji (seštevek naštetih elementov). |
| 3.5. | Zagotavljanje strokovne pomoči deležnikom. | Zagotavljanje strokovne pomoči deležnikom, ki na enem mestu dobijo odgovore ali usmeritve za svoja vprašanja. | OU | OU, PT, upravičenci in drugi deležniki. | 2021–2029 | Boljša informiranost upravičencev in potencialnih upravičencev o možnostih sofinanciranja iz evropske | TP/nacionalno | Vzpostavljena virtualna pomoč pri iskanju informacij: »svetovalka Ema«. |

5. Financiranje ukrepov

Sredstva tehnične pomoči bodo, kjer relevantno, uporabljena v obliki pavšala. Med drugim bodo namenjena tudi usposabljanju in izobraževanju deležnikov, ki opravljajo naloge upravljanja in nadzora, akterjem, na katere organa opravljanja in nadzora preneseta opravljanje nalog, ter ostalim akterjem, ki bodo vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike z namenom uspešnega in učinkovitega izvajanja, spremljanja in upravljanja. Sredstva tehnične pomoči se bodo lahko uporabila tudi za zagotovitev ustrezne upravne zmogljivosti obeh kohezijskih regij, drugih akterjev za uspešnejšo koriščenje sredstev na regionalni in lokalni ravni ter za zunanjo strokovno podporo (strokovnjaki posameznih področij za boljšo pripravo in izvedbo projektov).

Za sodelovanje pri upravljanju pravičnega prehoda ter izvajanja aktivnosti Centra za pravični prehod v Zasavski premogovni regiji in Savinjsko – Šaleški premogovni regiji bodo sredstva tehnične pomoči namenjena tudi RRA Zasavje in RA SAŠA.

Za financiranje ukrepov iz Načrta ni obvezna uporaba sredstev tehnične pomoči. Možna je tudi kombinacija sredstev tehnične pomoči s sredstvi državnega in lokalnega proračuna. Spodbuja se tudi uporaba drugih virov financiranja ukrepov.

6. Izvajanje načrta

Za pripravo in posodobitev Načrta ter upravljanje in izvajanje ukrepov Načrta je odgovoren organ upravljanja, vendar lahko ta določi druge udeležence izvajanja kohezijske politike, da opravljajo naloge povezane z izvajanjem Načrta. Oblika in stopnja prenosa nalog sta lahko različni ter sta odvisni od upravne ureditve udeleženca ali drugega relevantnega okvira.

Organ upravljanja pripravi oceno napredka izvajanja Načrta za  pretekli dve leti izvajanja (npr. glede na predlagane rezultate, časovnico, …) in na njeni podlagi  preveri nove oziroma dodatne potrebe na tem področju. Tudi morebitne analize ali potrebe opredeljene v okviru vrednotenj ali drugih relevantnih analiz v okviru izvajanja Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 ali Programa, ki jih ne pripravlja organ upravljanja, bo ta smiselno upošteval pri prilaganja načrta ali programov dela.

Organ upravljanja bo vsaki dve leti pripravil program dela s konkretnimi ukrepi na področju administrativne usposobljenosti in predvideno časovnico izvajanja ukrepov.

O pripravi Načrta, rezultatih spremljanja in posodabljanja bo seznanjen Odbor za spremljanje. Organ upravljanja se lahko o odprtih vprašanjih izvajanja, spremljanja in posodabljanja Načrta posvetuje z Odborom za spremljanje. Veljaven Načrt ter vse njegove spremembe bodo objavljeni na spletnih straneh organa upravljanja.

Priloga A. Analiza na podlagi vprašalnika OECD

Analiza je bila opravljena ob nastanku dokumenta in je upoštevala 4 stebre, na katerih je slonela osnovna analiza OECD.

Steber 1. Upravljanje ljudi in organizacijsko upravljanje

- privabljanje in zaposlovanje primernih kandidatov

- strateški pristop za kadrovsko usposabljanje in razvoj

- učinkovit sistem upravljanja

- učinkovito vodenje

Steber 2. Organizacija

- zagotavljanje ustrezne organizacijske strukture

- izboljšanje upravljanja s kompetencami in znanji ter mehanizmi izmenjave informacij

- prožnost zaposlenih z boljšim upravljanjem in mobilnostjo

Steber 3. Strateško načrtovanje, koordinacija in izvajanje

- strateški pristop v programiranju

- optimizacija koordinacije in komunikacije v programiranju in izvajanju

- strateško upravljanje izvajanja

- širitev merjenja učinkovitosti za boljšo podporo vrednotenju ukrepanja

Steber 4. Upravičenci in drugi deležniki

- kompetence upravičencev

- aktivno vključevanje drugih deležnikov

Načrt je »živi dokument«, ki ga bo organ upravljanja redno spremljal in po potrebi posodabljal v fazi izvajanja. Evropski komisiji Načrta ni treba uradno sprejeti ali potrditi, zato ni del Programa in se lahko po potrebi kadarkoli prilagodi in posodobi. Kljub temu bodo Načrt in njegove posodobitve predhodno usklajeni z Evropsko komisijo.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building: Inforegio - Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Administrative capacity building Self-assessment instrument: Administrative Capacity Building Self-Assessment Instrument for Managing Authorities of EU Funds under Cohesion Policy